## Sheet1
PHÒNG KẾ HOẠCH
THÔNG TIN VỀ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG
ĐVT: triệu đồng
STT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Nhóm dự án | Mục tiêu dự án | Quy mô dự án | Lĩnh vực chuyên môn | Thời gian khởi công hoàn thành (thời gian thực hiện) | Tổng vốn đầu tư |  |  |  |  | Tình hình thực hiện
[8 empty] | Tổng số | Trong đó
[9 empty] | Ngân sách thành phố | Vốn Trung ương | Vốn ODA | Nhà tài trợ
I | Dự án chuẩn bị đầu tư (đã có chủ trương, chưa có quyết định duyệt dự án)
1 | Dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư Phước Kiểng 25,8087 ha tại xã Phước Kiển huyện Nhà Bè | TTPTQĐ | A | Tài định cư cho dự án Khu đô thị mới Nhơn Đức - Phước Kiển | 25,8087 ha | xây dựng | 2013-2015 | 666000 | 666000 |  |  |  | Tổng vốn đầu tư dự kiến 666 tỷ đồng (trong đó phần hạ tầng là 259 tỷ đồng và 407 tỷ đồng BTGPMB); Đồ án QHCT xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 đã được UBND huyện Nhà Bè phê duyệt tại Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 05/8/2011. Đang triển khai công tác BTGPMB và chờ UBNDTP xem xét phân bổ nguồn vốn để tiếp tục triển khai dự án.
2 | Dự án trồng cây xanh cách ly Khu liên hợp Đa Phước | MBS | C | Trồng cây xanh cách ly 100 ha bao quanh KLHXLCTR Đa Phước | 100 ha (đã giao VWS 40 ha) | môi trường | 2009-2013 | 15000 | 15000 |  |  |  | Chờ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu liên hợp xử lý chất thải rắn và nghĩa trang Đa Phước, huyện Bình Chánh được duyệt. MBS đang xin chủ trương tăng quy mô dự án lên 268 ha
II | Dự án chuẩn bị thực hiện (đã có quyết định duyệt dự án)
| Xây dựng Sàn giao dịch bất động sản và trụ sở làm việc Trung tâm Kiếm định bản đồ và Tư vấn tài nguyên môi trường | TTKĐBĐ và TV TNMT | C | xây dựng trụ sở |  | đầu tư xây dựng |  | 12204 | 12204 |  |  |  | Hiện chờ bố trí vốn để triển khai
III | Dự án đang triển khai
1 | Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật chính Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc Thành phố giai đoạn 1 – Đường số 1 | MBS | B | Xây dựng con đường dài khoảng 2km, rộng 7m tại KLHXLCTR Tây Bắc TP | 1.956m | Đầu tư xây dựng hạ tầng | 2008-2012 | 102441 | 102441 |  |  |  | Dự án đang thi công khoảng 85% khối lượng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2012
2 | Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu, đường giao thông từ Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước đến Quốc lộ 50 | MBS | B | Xây dựng con đường dài khoảng 1,4km tại KLHXLCTR Đa Phước, gồm 4 làn xe, mặt cắt ngang 20m, mặt đường bê tông nhựa nóng | 1.420m | Đầu tư xây dựng hạ tầng | 2008-2013 | 92398 | 92398 |  |  |  | Dự án đã ký hợp đồng xây lắp vào tháng 8/2012, dự kiến hoàn thành năm 2013
3 | Bồi thường giải tỏa - Trồng cây xanh cách ly Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc thành phố (giai đoạn 1) | Cty TNHH MTV MTĐT | B | Bồi thường tạo quỹ đất, trồng cây xanh | 256,5 ha | môi trường | 2004-2012 | 198029 | 198029 |  |  |  | Đang thực hiện gói thầu trồng cây xanh cách ly
4 | Dự án Xây dựng Trung tâm thông tin tài nguyên môi trường và Đăng ký nhà đất | Ban QLDA ĐTXDCT | B | Xây dựng trung tâm lưu trữ và trụ sở Văn phòng Đăng ký | 11 tầng (không kể tầng mái, tầng kỹ thuật) | đầu tư xây dựng cơ bản | 2005-2012 | 51678 | 38006 | 13672 |  |  | Đã hoàn tất thanh toán, quyết toán 8 gói thầu theo quyết định đã được phê duyệt. Thanh quyết toán 02 gói thầu phát sinh vào tháng 9/2012
5 | Dự án Xây dựng đường vào khu xử lý bùn và Nhà máy phân hầm cầu | Ban QLDA ĐTXDCT | C | xây dựng đường vào khu xử lý bùn và nhà máy phân hầm cầu | 1.350m | đầu tư xây dựng cơ bản | 2007-2013 | 25714 | 25714 |  |  |  | Đã hoàn tất thanh toán, quyết toán gói thầu số 1 theo quyết định đã được phê duyệt. Đang thi công hoàn thiện gói thầu số 2 và bổ sung 30 m còn lại gói thầu số 1 do vướng đền bù giải tỏa
IV | Dự án đã hoàn tất
1 | Dự án nâng cấp chất lượng công trình xử lý rác Gò Cát | Cty TNHH MTV MTĐT | A | Xây dựng bãi chôn lấp rác | 25 ha | môi trường | 2001-2007 | 261410 | 113980 |  | 147430 | Chính phủ Hà Lan | Dự án đã hoàn thành hiện đang kiểm toán để quyết toán
2 | Dự án Xây dựng Bãi chôn lấp 1A - Phước Hiệp, Củ Chi | Cty TNHH MTV MTĐT | B | Xây dựng bãi chôn lấp rác | 9,75 ha | môi trường | 2006-2009 | 169920 | 169920 |  |  |  | Dự án đã hoàn thành hiện đang nộp hồ sơ quyết toán cho Sở Tài chính
3 | Dự án trồng cây xanh cách ly công trình đường vào và nghĩa trang Đa Phước | Cty TNHH MTV MTĐT | C | Tạo mảng xanh cho nghĩa trang |  | môi trường | 2010 | 973 | 973 |  |  |  | Dự án đã hoàn thành hiện đang chờ quyết toán
4 | Xây dựng bãi chôn lấp rác số 1 - Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc thành phố | Cty TNHH MTV MTĐT | B | Xây dựng bãi chôn lấp rác | 43,325 ha | môi trường | 2002-2011 | 227842 | 227842 |  |  |  | Dự án đã hoàn thành đang kiểm toán để quyết toán
5 | Giải quyết rác y tế (trả nợ vốn vay Bỉ) | Cty TNHH MTV MTĐT | B |  | 7-8 tấn/ngày |  | 1999-2001 | 17805 |  |  | 17805 | Chính phủ Bỉ | Dự án đã hoàn thành, hiện trả vốn vay của Bỉ
6 | Dự án đầu tư xây dựng Trạm xử lý chất thải nguy hại TP.HCM | Cty TNHH MTV MTĐT | B | Xây dựng nhà máy xử lý chất thải nguy hại | 21 tấn/ngày | môi trường | 2005-2011 | 95230 | 30138 |  | 50000 | Chính phủ Bỉ | (Vốn Cty trong dự án là 15,092 tỷ đồng). Dự án đã hoàn thành đang lập hồ sơ quyết toán dự án
7 | Dự án Bồi thường Khu công nghiệp xử lý rác Long An | Ban QLDA ĐTXD CT |  | Dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp xử lý rác Long An | 1.760 ha | bồi thường giải phóng mặt bằng | 2011 | 220000 | 220000 |  |  |  | Đã hoàn tất đền bù, hiện đang thực hiện quyết toán
V | Dự án bồi thường
1 | Dự án bồi thường giải phóng mặt bằng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước, huyện Bình Chánh | MBS |  | Bồi thường giải phóng mặt bằng 55 ha KLHXLCTR Đa Phước | 55 ha | Bồi thường | 2008-2013 | 138500 | 138500 |  |  |  | Dự án hiện đang hoàn thành bàn giao mặt bằng cho công ty VWS. Đã giải tỏa được 51,5 ha
2 | Dự án bồi thường giải phóng mặt bằng vành đai cây xanh cách ly Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước, huyện Bình Chánh | MBS |  | Tiến hành bồi thường và trồng cây xanh cách ly 268,79ha tại KLHXLCTR Đa Phước | 268,79 ha | Bồi thường | 2008-2013 | 1036000 | 1036000 |  |  |  | MBS ký hợp đồng thực hiện công tác bồi thường GPMB với Ban Bồi thường GPMB huyện Bình Chánh vào tháng 04/2012. Tháng 05/2012, BBTGPMB đã có văn bản về dự toán chi phí phục vụ công tác bồi thường năm 2012. Hiện đang điều tra hiện trạng để lập phương án bồi thường
3 | Dự án bồi thường giải tỏa và trồng cây xanh cách ly (giai đoạn 2) Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc, huyện Củ Chi | MBS |  | Tiến hành bồi thường và trồng cây xanh cách ly giai đoạn 2-200ha tại KLHXLCTR Tây Bắc | 200 ha | Bồi thường | 2009-2013 | 526000 | 526000 |  |  |  | Đã ký hợp đồng với Ban Bồi thường về thực hiện công tác bồi thường
4 | Dự án Bồi thường giải phóng mặt bằng Khu liên hợp Đa Phước | Ban QLDA ĐTXD CT |  | Cụm công trình xây dựng nghĩa trang, Khu xử lý bùn và Khu dự trữ phát triển | 258 ha | bồi thường giải phóng mặt bằng | 2004-2012 | 407000 | 407000 |  |  |  | Khu I: đã hoàn tất đền bù. Khu II: đã thu hồi được 98,7% diện tích.
VI | Công tác quy hoạch
1 | Đồ án QHCT xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu Long Thới - Nhơn Đức, huyện Nhà Bè | TTPTQĐ |  | quy hoạch khu đại học tập trung | 194 ha | quy hoạch | 2006-2013 | 940 | 940 |  |  |  | Đang trình Sở QHKT thẩm định nhiệm vụ quy hoạch
2 | Đồ án QHCT xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu Nhơn Đức - Phước Lộc, huyện Nhà Bè | TTPTQĐ |  | quy hoạch khu tái định cư | 89,61 ha | quy hoạch | 2006-2012 | 512 | 512 |  |  |  | UBND huyện Nhà Bè đã phê duyệt Đồ án QHCT 1/2000 tại Quyết định số 145/QĐ-UBND ngày 20/4/2011. Sở QHKT đang trình UBNDTP thuận chủ trương điều chỉnh dự toán lập quy hoạch do quy mô khu đất lập quy hoạch tăng từ 58,81 ha lên 89,61 ha
3 | Dự án Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu liên hợp xử lý chất thải rắn và nghĩa trang Đa Phước, huyện Bình Chánh | MBS |  | Xây dựng quy hoạch điều chỉnh phân khu tỷ lệ 1/2000 KLHXLCTR Đa Phước | 613 ha | quy hoạch | 2007-2013 | 857 | 857 |  |  |  | Trình UBNDTP kiến nghị bổ sung chức năng xử lý chất thải độc hại và đề xuất nhà đầu tư thực hiện xây dựng hạ tầng toàn khu theo chỉ đạo tại công văn số 446/TB-VP ngày 14/06/2012 của UBNDTP.
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Văn Khoa